## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
1 | 60236 patterns | 1 | bar: 2022-10-16
2 | 60236 code smells | 1 | bar: 2022-10-15
3 | 60718 patterns | 1 | bar: 2022-10-14
4 | 60718 code smells | 1 | bar: 2022-10-14
5 | 57538 patterns | 1 | bar: 2022-10-17
6 | 57538 code smells | 1 | bar: 2022-10-18
7 | 60221 patterns | 1 | bar: 2022-10-18
8 | 60221 code smells | 1 | bar: 2022-10-18
9 | 60152 patterns | 1 | bar: 2022-10-18
10 | 60152 code smells | 1 | bar: 2022-10-18
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 10 | 9.3333 | 8.6667 | 8 | 7.3333 | 6.6667 | 6 | 5.3333 | 4.6667 | 4 | 3.3333 | 2.6667