## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21
|  | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 60236 patterns | 1 | bar: 2022-10-16
2 | 60236 code smells | 1 | bar: 2022-10-15
3 | 60718 patterns | 1 | bar: 2022-10-14
4 | 60718 code smells | 1 | bar: 2022-10-14
5 | 57538 patterns | 1 | bar: 2022-10-17
6 | 57538 code smells | 1 | bar: 2022-10-18
7 | 60221 patterns | 1 | bar: 2022-10-18
8 | 60221 code smells | 1 | bar: 2022-10-18
9 | 60152 patterns | 1 | bar: 2022-10-18
10 | 60152 code smells | 1 | bar: 2022-10-18
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal Burndown |  | 10 | 9.0909 | 8.1818 | 7.2727 | 6.3636 | 5.4545 | 4.5455 | 3.6364 | 2.7273 | 1.8182 | 0.90909 | 0