## Sheet1
Task Description | In progress | Reviewing | Done
1º functionality | Guilherme Joana Leticia | Samuel
2º functionality | Samuel | Guilherme | X
1º functionality tests | Guilherme
2º functionality tests | Samuel
Use cases | Guilherme Leticia Joana | Guilherme Leticia
Metrics | Guilherme Leticia Joana | Guilherme Leticia
Demo video | Samuel Joana
Final Delivarable